## ВВОД
ОПРЕДЕЛИТЕ ДАТУ НАЧАЛА ПРОЕКТА. ЗАПОЛНИТЕ ЖЕЛТОЕ ПОЛЕ | ДАТА НАЧАЛА ПРОЕКТА: |  | 2024-09-23
ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЕКТА | № | ЭТАП | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни
1. Введите продолжительность этапа "Подготовка и открытие" в днях. Напоминаем, что длительность данного периода от 2 до 3 недель (14-21 день). | 1 | Подготовка и открытие проекта | 2024-09-23 | 2024-10-13 | 21
2. Введите продолжительность этапа "Диагностика и целевое состояние" в днях. Напоминаем, что длительность данного этапа от 4 до 5 недель (28-35 день). | 2 | Диагностика и целевое состояние | 2024-10-14 | 2024-11-17 | 35
3. Введите продолжительность этапа "ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ" в днях. Напоминаем, что длительность данного этапа от 8 до 10 недель (56-70 дней). |  | 2.1. разработка карты текущего состояния процесса | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 7
4. Введите продолжительность этапа "МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ УЛУЧШЕНИЙ", длительность данного этапа от 3 до 4 недель (21-28 дней) |  | 2.2. анализ и оценка текущего состояния процесса | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 7
5. Введите продолжительность этапа "ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА" в днях. Напоминаем, что длительность данного этапа от 3 до 4 недель (21-28 дней). |  | 2.3. разработка карты целевого состояния процесса | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 7
|  | 2.4. разработка плана реализации проекта | 2024-11-07 | 2024-11-17 | 10
| 3 | Внедрение улучшений | 2024-11-18 | 2025-01-26 | 70
| 4 | Мониторинг устойчивости улучшений | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 21
| 5 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 7
Длительность проекта 22 недели
Formulas:
НАЧАЛО = [КОНЕЦ, row above]+1
НАЧАЛО = [НАЧАЛО, row above]
КОНЕЦ = [НАЧАЛО]+[ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни]-1
КОНЕЦ = [НАЧАЛО]+[ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни]

## ДОРОЖНАЯ КАРТА
Дорожная карта проекта "Название проекта"
№ | Мероприятия/плановые сроки реализации | 2024-09-23 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2025-01-27 | 2025-02-18
|  | 2024-10-13 | 2024-11-17 | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-11-17 | 2025-01-26 | 2025-02-17 | 2025-02-25
1 | Подготовка и открытие проекта
2 | Диагностика и целевое состояние
2.1. | разработка карты текущего состояния процесса
2.2. | анализ и оценка текущего состояния процесса
2.3. | разработка карты целевого состояния процесса
2.4. | разработка плана реализации проекта
3 | Внедрение улучшений
4 | Мониторинг устойчивости улучшений
5 | Закрепление результатов и закрытие проекта
Подпись руководителя проекта и контакты:
|  | (ФИО) | [5 empty] | (Контакты: тел., e-mail) |  | (подпись)