## ВВОД
В желтое поле введите дату начала проекта и нажмите Enter | ДАТА НАЧАЛА ПРОЕКТА: |  | 2026-03-02
| № | ЭТАП | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни
| 1 | Защита паспорта проекта | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 7
| 2 | Диагностика и целевое состояние | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 35
|  | 2.1. разработка карты текущего состояния процесса | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 7
|  | 2.2. анализ и оценка текущего состояния процесса | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7
|  | 2.3. разработка карты целевого состояния процесса | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 7
|  | 2.4. разработка плана реализации проекта | 2026-04-02 | 2026-04-12 | 9
|  | 2.5. kick-off проекта | 2026-04-13 |  | 1
| 3 | Внедрение улучшений | 2026-04-14 | 2026-06-23 | 70
| 4 | Мониторинг устойчивости улучшений | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 14
| 5 | Закрытие проекта | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7
Длительность проекта не более 22 недель
Formulas:
НАЧАЛО = [КОНЕЦ, row above]+1
НАЧАЛО = [НАЧАЛО, row above]
КОНЕЦ = [НАЧАЛО]+[ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни]-1
КОНЕЦ = [НАЧАЛО]+35