## ВВОД
ОПРЕДЕЛИТЕ ДАТУ НАЧАЛА ПРОЕКТА. ЗАПОЛНИТЕ ЖЕЛТОЕ ПОЛЕ | ДАТА НАЧАЛА ПРОЕКТА: |  | 2024-10-09
ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРОЕКТА | № | ЭТАП | НАЧАЛО | КОНЕЦ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни
1. Введите продолжительность этапа "Подготовка и открытие" в днях. Напоминаем, что длительность данного периода от 2 до 3 недель (14-21 день). | 1 | Старт проекта | 2024-10-09 | 2024-10-29 | 21
2. Введите продолжительность этапа "Диагностика и целевое состояние" в днях. Напоминаем, что длительность данного этапа от 4 до 5 недель (28-35 день). | 2 | Диагностика и целевое состояние | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 35
3. Введите продолжительность этапа "ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ" в днях. Напоминаем, что длительность данного этапа от 8 до 10 недель (56-70 дней). |  | 2.1. разработка карты текущего состояния процесса | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 7
4. Введите продолжительность этапа "МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ УЛУЧШЕНИЙ", длительность данного этапа от 3 до 4 недель (21-28 дней) |  | 2.2. анализ и оценка текущего состояния процесса | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 7
5. Введите продолжительность этапа "ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА" в днях. Напоминаем, что длительность данного этапа от 3 до 4 недель (21-28 дней). |  | 2.3. разработка карты целевого состояния процесса | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 7
|  | 2.4. разработка плана реализации проекта | 2024-11-23 | 2024-12-03 | 9
|  | kick-off проекта | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1
| 3 | Внедрение улучшений | 2024-12-05 | 2025-02-13 | 70
| 4 | Мониторинг устойчивости улучшений | 2025-02-14 | 2025-03-07 | 21
| 5 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 7
Длительность проекта 22 недели
Formulas:
НАЧАЛО = [КОНЕЦ, row above]+1
НАЧАЛО = [НАЧАЛО, row above]
КОНЕЦ = [НАЧАЛО]+[ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни]-1
КОНЕЦ = [НАЧАЛО]+[ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, дни]

## ДОРОЖНАЯ КАРТА
Дорожная карта проекта "Название проекта"
№ | Мероприятия/плановые сроки реализации | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 2025-02-14 | 2025-03-08
|  | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 2024-12-03 | 2025-02-13 | 2025-03-07 | 2025-03-15
1 | Подготовка и открытие проекта | bar: 2024-10-09
2 | Диагностика и целевое состояние
2.1. | разработка карты текущего состояния процесса
2.2. | анализ и оценка текущего состояния процесса
2.3. | разработка карты целевого состояния процесса
2.4. | разработка плана реализации проекта
3 | Внедрение улучшений | bar: 2024-12-05
4 | Мониторинг устойчивости улучшений | bar: 2025-02-14
5 | Закрепление результатов и закрытие проекта | bar: 2025-03-08
Подпись руководителя проекта и контакты:
|  | (ФИО) | [5 empty] | (Контакты: тел., e-mail) |  | (подпись)